## Sheet1
COMPANY- OMAXE PANCHAM REALCON PVT LTD
PROJECT- TOWER-E
LOCATION- NAINI, PRAYAGRAJ
MB SHEET- RCC BELOW PLINTH BEAM
S.NO. | DESCRIPTION | UNIT | NOS | NOS | MEASUREMENT |  |  | QTY. | REMARKS
[5 empty] | L | B | H/T
RAFT RCC- M25
1 | GRID (22'-43'/A-Q') | CUM | 1 | 1 | 31.935 | 36.895 | 0.85 | 1001.5056
2 |  | CUM | 1 | 1 | 8.78 | 0.515 | 0.85 | 3.8434
3 | GRID (22'-26'/M'-Q') | CUM | -1 | 1 | 11 | 12.415 | 0.85 | -116.0802
4 | GRID (38'-43'/A-E') | CUM | -1 | 1 | 11.09 | 10.285 | 0.85 | -96.9516
5 | GRID (22'-30'/A-B') | CUM | -1 | 1 | 11.285 | 3.72 | 0.85 | -35.6832
6 |  | CUM | -1 | 1 | 1.695 | 2.315 | 0.85 | -3.3353
7 |  | CUM | -1 | 1 | 3.95 | 1.5 | 0.85 | -5.0363
[7 empty] | TOTAL | 748.2624

## Sheet2
RMC M25 | CUM | 773 | 5200 | 4019600
CEMENT | 365 | 5642.9 | BAG | 1692870
10MM AGG | 432 | 7641.5561 | CFT | 320945.3547
20MM AGG | 654 | 11182.0836 | CFT | 782745.8527
SAND | 768 | 11670.2182 | CFT | 758564.1832
ADMIXTURE | 2.56 | 1978.88 | KG | 120711.68
|  |  | TOTAL | 3675837.0706 | 343762.9294
|  | 3 | GADDI LOADING IN 1 HR
|  | 110.4286 | TOTAL GADDI CONSUME
|  | 36.8095 | IN 37 HRS CASTING COMPLETE